| Obj. Específico | Metas | Actividades | Responsables | Recursos | Tiempo de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propiciar acciones para la cría de porcino. Inducir mediante un taller a la crianza de cerdos Producir la cría de cerdos | Construcción de los galpones para la cría de cerdos Conocer sobre la cría de porcino. Conseguir una cerda para su reproducción. Gestionar con los restaurantes del alrededor para el alimentos de los cerdos. | Realizar medición del terreno. Gestionar presupuesto Realización de la viga terrestre. Alzar los tubos para el encierro. Levantar las paredes y el enmallado. Montaje de láminas de zinc para el techo. Vaciar el cemento para la disposición del piso. Charla con personal capacitado. Oficiar al I.N.C.E.S agropecuario. Cuidado y mantenimiento de la cerda (manchas). Elegir la fecha exacta para la monta. Gestionar el berraco para la monta. Traslado de la cerda para su monta con el berraco. Registrar el control de parto de la cerda. Arreglo y mantenimiento de los lechones. Selección de cerdas para su reproducción. Realizar trueque de macho por macho para obtener un berraco con el ingeniero del geriátrico. Venta de los lechones. | EL PROFESOR ANDERSON PEÑA | Tubos, palas, cemento, carretilla, arena, zinc, ladrillos, malla, cabillas, agua, alambre, amarres para el zinc, picas, baldes, manguera y piedras. Laminas de papel, peso, pollos, alimento y conchas de arroz. | El primer, segundo y tercer lapso del año escolar 2010 - 2011 |

POLLOS DE ENGORDE

| Obj. Específico | Metas | Actividades | Responsables | Recursos | Tiempo de ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Producir la cría de pollos de engorde. | - Construcción de otro galpón para la cría de pollos de engorde. - Conocer sobre la cría de pollos de engorde. | - Realizar medición del terreno. Gestionar presupuesto para la compra de los pollos bebes y de los bebederos y comederos para la cría de pollos - Alimentar y dar de beber a los pollos día y noche para su engorde | EL PROFESOR ANDERSON PEÑA y sus aliados | - Tubos, palas, cemento, carretilla, arena, zinc, ladrillos, malla, cabillas, agua, alambre, amarres para el zinc, picas, baldes, manguera y piedras. | Segundo lapso del año escolar 2010 - 2011 |